## RAPPEL DU CONTEXTE

Issu de la fusion de PRO-IT (infogérance, 35 personnes) et NET- SOLUTIONS (réseaux & cybersécurité, 15 personnes), le groupe NEXA-CLOUD a pour ambition de lancer une o re de Cloud Privé Managé destinée aux PME et ETI régionales, dans un délai de 6 mois, avec un budget global de 850 000 € et un SLA cible de 99,9%.

En tant que Responsable des Opérations / Chef de Projet SI, la mission consiste à structurer, plani er et piloter cette transformation selon 4 dimensions : stratégiques, techniques, organisationnelles et humaines.

# PARTIE 1 — NOTE DE CADRAGE SYNTHÉTIQUE DU PROJET (C25)

## Objectifs et Exigences du Projet

Objectif stratégique principal : Créer et commercialiser une o re Cloud Privé Managé souverain à destination des PME/ETI régionales sous la marque NEXA-CLOUD.

### Objectifs opérationnels :

Déployer une infrastructure cloud privée hautement disponible (SLA 99,9%)

Mettre en place une supervision 24/7 des systèmes hébergés  Industrialiser les processus via Infrastructure as Code (IaC)

Fusionner les cultures et les équipes issues de PRO-IT et NET- SOLUTIONS

Former les collaborateurs aux nouvelles technologies cloud Exigences principales :

SLA contractuel ≥ 99,9% de disponibilité

Conformité RGPD et sécurité des données souveraines

Mise en production o cielle en 6 mois (date de démarrage : Février 2026)

Budget maximum : 850 000 € (dérive > 5% soumise à arbitrage direction)

## Périmètre du Projet

### Dans le périmètre (inclus) :

Conception et déploiement de l'architecture cloud privée

Mise en place des outils d'automatisation (IaC, Terraform, Ansible)

Déploiement d'une supervision 24/7 (monitoring continu)  Structuration de la gouvernance et des processus

Formation et montée en compétences des équipes

Recrutement d'un Lead Architecte Cloud & Automatisation Hors périmètre (exclusions) :

Migration des clients existants PRO-IT (hors périmètre phase 1) Développement d'une o re Cloud Public

Refonte complète du SI interne des entités fusionnées Intégration de sites multi-régionaux (périmètre régional uniquement)

## Contraintes du Projet — Triangle Projet

| Dimens ion | Contrainte | Détail |
| --- | --- | --- |
| Délais | 6 mois max | Mise en production o cielle à M+6 (Août 2026) |
| Coûts | 850 000 € | Réserve de risque incluse ; dérive >5% arbitrée direction |
| Périmè tre | PME/ETI régionales | Cloud privé souverain uniquement, pas d'o re publique |

  - Méthodologie de Gestion de Projet

### Méthode retenue : Hybride (Prédictif + Agile)

Justi cation : Le projet NEXA-CLOUD présente deux natures distinctes :

Les phases de cadrage, infrastructure et déploiement physique ont une nature prédictive (jalons xes, dépendances séquentielles, contrainte budgétaire forte).

Les phases d'automatisation, de tests et de mise au point requièrent une agilité (itérations courtes, ajustements fréquents, équipes techniques autonomes).

La méthode hybride permet d'allier la rigueur du cycle prédictif (respect du délai de 6 mois) à la  exibilité agile pour les sprints de développement IaC.

Date de démarrage : Février 2026

## Macro-Planning du Projet

| Étape | Jalo n | Position | Dur ée |
| --- | --- | --- | --- |
| Structuration de la gouvernance | M+ 1 | Phase de cadrage | 1 mois |
| Design technique | M+ 2 | En parallèle du cadrage avancé | 1 mois |
| Déploiement de l'infrastructure | M+ 4 | Phase principale (dont automatisation) | 2 mois |
| Phase pilote | M+ 5 | Validation technique et opérationnelle | 1 mois |
| Mise en production o cielle | M+ 6 | Finalisation du projet | 1 mois |

  - Gouvernance du Projet

### Ressources identi ées :

1 Chef de Projet SI / Responsable des Opérations (rôle candidat)  1 Lead Architecte Cloud & Automatisation (à recruter)

Équipes techniques PRO-IT (infrastructure on-premise →

reconversion cloud)

Équipes réseau & sécurité NET-SOLUTIONS

Direction générale NEXA-CLOUD (sponsor projet)  Cabinet externe STRAT-IT Consulting (conseil)

### Matrice RACI — Responsabilités clés :

| Livrable / Activité | Chef de Projet | Lead Architec te | Équipe Techniqu e | Direc tion | Con seil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note de cadrage | R/A | C | I | A | C |
| WBS & Plani cati on | R/A | C | C | I | I |
| Déploieme nt infra | I | R/A | R | I | C |
| Supervisio n 24/7 | A | R | R/C | I | C |
| Formation équipes | A | R | C | I | I |
| Mise en production | R/A | R | R | A | C |

R = Réalisateur, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé Tableau de gouvernance :

| Instance | Fréque nce | Participants | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité Stratégique | Mensuel | Direction + Chef de Projet | Décisions et arbitrages |
| Comité de Pilotage | Bi- mensuel | Chef de Projet + Leads | Suivi avancement, risques |
| Comité Projet (opérationnel) | Hebdom adaire | Équipes techniques | Coordination opérationnelle |

  - Analyse des Risques (6 risques identi és)

| # | Risque | Pro bab ilit é | Im pa ct | Sco re | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1 | Choc culturel fusion PRO-IT / NET- SOLUTIONS | Éle vée | Éle vé | Crit iqu e | Plan de conduite du changement, ateliers de cohésion, rituels managériaux communs |
| R 2 | Retard de déploiement IaC (manque de compétences cloud) | Éle vée | Éle vé | Crit iqu e | Recrutement Lead Architecte + formation accélérée équipes |
| R 3 | Non- conformité RGPD bloquant la mise en production | Mo yen ne | Éle vé | Ma jeu r | Audit RGPD dès M+1, DPO impliqué dans la conception |
| R 4 | Dépassement budgétaire (infra + licences) | Mo yen ne | Éle vé | Ma jeu r | Réserve budgétaire dédiée ; suivi mensuel des dépenses |
| R 5 | SLA 99,9% non atteint en phase pilote | Faib le | Éle vé | Mo dér é | Tests de charge dès M+4, supervision 24/7 opérationnelle avant MEP |
| R 6 | Perte de clients stratégiques PRO-IT pendant la transition | Mo yen ne | Mo ye n | Mo dér é | Communication proactive clients, maintien des contrats existants pendant transition |

  - Budget Prévisionnel (Postes Principaux)

| Poste de coût | Estimati on | % Budget |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure serveurs & matériel | 280 000 € | 33% |
| Licences logicielles (hyperviseur, supervision, IaC) | 120 000 € | 14% |
| Recrutement Lead Architecte | 45 000 € | 5% |
| Formation équipes techniques | 60 000 € | 7% |
| Conseil / accompagnement externe | 80 000 € | 9% |
| Réseau & sécurité ( rewall, interconnexions) | 100 000 € | 12% |
| Frais divers et coordination projet | 80 000 € | 9% |
| Réserve de risque (10%) | 85 000 € | 10% |
| TOTAL | 850 000 € | 100% |

# PARTIE 2 — PLAN PROJET : DISPOSITIF DE PILOTAGE ET CONTRÔLE (C25 & C26)

## Work Breakdown Structure (WBS — 3 niveaux maximum)

NEXA-CLOUD (Niveau 0)

│

├── 1. CADRAGE & GOUVERNANCE (Niveau 1)

│ ├── 1.1 Note de cadrage

│ ├── 1.2 Matrice RACI & organigramme

│ └── 1.3 Plan de communication

│

├── 2. DESIGN TECHNIQUE (Niveau 1)

│ ├── 2.1 Architecture cloud privée

│ ├── 2.2 Spéci cations techniques IaC

│ └── 2.3 Conception supervision 24/7

│

├── 3. DÉPLOIEMENT INFRASTRUCTURE (Niveau 1)

│  ├── 3.1 Déploiement serveurs et virtualisation

│ ├── 3.2 Con guration réseau & sécurité

│ ├── 3.3 Automatisation (Terraform, Ansible)

│ └── 3.4 Mise en place outils de supervision

│

├── 4. CONDUITE DU CHANGEMENT (Niveau 1)

│ ├── 4.1 Plan communication interne

│ ├── 4.2 Formation équipes

│ └── 4.3 Accompagnement fusion culturelle

│

└── 5. MISE EN PRODUCTION (Niveau 1)

├── 5.1 Tests et validation (phase pilote)

├── 5.2 Procédure Go/No Go

└── 5.3 Bascule en production et communication

## Planning Gantt — Représentation sur 6 Mois

| Activité | M1 | M2 | M3 | M4 | M 5 | M 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note de cadrage & gouvernanc e | ██ |  |  |  |  |  |
| Design technique | ██ | ██ |  |  |  |  |
| Recrutemen t Lead Architecte | ██ | ██ |  |  |  |  |
| Formation équipes |  | ██ | ██ |  |  |  |
| Déploiemen t infrastructu re |  |  | ██ | ██ |  |  |
| Automatisat ion IaC |  |  |  | ██ | ⬛ ⬛ |  |
| Supervision 24/7 |  |  |  | ██ | ⬛ ⬛ |  |
| Conduite du changement | ██ | ██ | ██ | ██ | ⬛ ⬛ |  |
| Phase pilote & tests |  |  |  |  | ⬛ ⬛ |  |
| Go/No Go & MEP o cielle |  |  |  |  |  | ⬛ ⬛ |
| Jalons clés : - M+1 Gouvernanc e validée | - M+2 Design approu vé | - M+4 Infra déploy ée | - M+5 Pilote validé | - M+6 MEP o ciel le |  |  |

  - Dispositif de Suivi Budgétaire

Le suivi budgétaire repose sur un mécanisme de Earned Value Management (EVM) simpli é, avec les indicateurs suivants :

| Indicateur | Formule | Seuil d'alerte |
| --- | --- | --- |
| Taux de consommation budgétaire | Dépenses réelles / Budget total | > 110% du prévu à date |
| Variance de coût (CV) | Valeur acquise – Coût réel | Négatif = dépassement |
| Indice de performance coût (CPI) | Valeur acquise / Coût réel | < 0,95 = alerte |

### Mécanisme de reporting :

Tableau de bord mensuel présenté au Comité de Pilotage

Alerte immédiate si dérive budgétaire > 5% (arbitrage direction)  Réserve de risque de 85 000 € mobilisable sur décision du Comité

Stratégique

Tableau de suivi budgétaire mensuel (modèle) :

| Poste | Budg et Initi al | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | Tota l Rée l | Éc ar t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infras tructu re | 280 000 € | - | 30 K | 80 K | 12 0K | 30 K | 20 K | — | — |
| Licen ces | 120 000 € | 10 K | 10 K | 30 K | 30 K | 20 K | 20 K | — | — |
| RH/Re crute ment | 105 000 € | 20 K | 25 K | 20 K | 20 K | 10 K | 10 K | — | — |
| Conse il | 80 000 € | 20 K | 20 K | 15 K | 10 K | 10 K | 5 K | — | — |
| Réser ve risque | 85 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — |

## Tableau de Bord de Pilotage (3 KPI Maximum)

| KPI | Dé nition | Mesure | Fréq uence | Cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 — % Avancemen t projet | Rapport entre les livrables validés et les livrables totaux prévus | (Livrables validés / Total livrables) × 100 | Bi- mens uel | ≥ 95% à M+6 |
| KPI 2 — Taux de disponibilit é infra pilote | Disponibilité mesurée de la plateforme cloud en phase pilote | Uptime / Temps total × 100 | Quoti dien (dès M+5) | ≥ 99,9 % |
| KPI 3 — Indice de consommat ion budgétaire | Rapport dépenses réelles / budget plani é à date | Dépenses réelles / Budget plani é | Mens uel | Entre 0,95 et 1,05 |

  - Instances de Pilotage (3 maximum)

### Instance 1 — Comité Stratégique (COSTRA)

Fréquence : Mensuel

Participants : Direction NEXA-CLOUD, Chef de Projet, Lead Architecte

Objectif : Arbitrages budgétaires, décisions stratégiques (Go/No Go étapes), gestion des risques majeurs

### Instance 2 — Comité de Pilotage (COPIL)

Fréquence : Bi-mensuel (toutes les 2 semaines)

Participants : Chef de Projet, responsables de lots (infra, sécurité, formation)

Objectif : Suivi de l'avancement des livrables, gestion des risques opérationnels, revue des KPI

### Instance 3 — Rituels Opérationnels (Stand-up technique)

Fréquence : Hebdomadaire

Participants : Équipes techniques (PRO-IT + NET-SOLUTIONS fusionnées)

Objectif : Coordination quotidienne des tâches, levée des blocages, synchronisation inter-équipes

## Arbitrage Stratégique — Supervision 24/7 : Internaliser ou Externaliser ?

Contexte : La supervision 24/7 est un élément critique pour garantir le SLA de 99,9% de l'o re NEXA-CLOUD.

Analyse des options :

| Critère | Internalisation | Externalisation (SOC/NOC externe) |
| --- | --- | --- |
| Coût initial | Élevé (recrutements, outils) | Moyen (abonnement mensuel) |
| Coût récurrent | Faible (équipe interne) | Élevé (contrat SLA) |
| Compétences disponibles | ⚠ Insu santes (IaC, cloud) | o Immédiatement disponibles |
| Délai de déploiement | Long (6-9 mois) | Court (< 2 mois) |
| Alignement SLA 99,9% | Risqué à court terme | Sécurisé immédiatement |
| Souveraineté des données | o Maximale | ⚠ Dépendance tiers |

Recommandation : Option hybride — Externalisation transitoire

+ internalisation progressive

Compte tenu des contraintes calendaires (mise en production à M+6), du dé cit de compétences cloud identi é dans les annexes, et des exigences SLA à 99,9%, la solution recommandée est l'externalisation

de la supervision 24/7 auprès d'un prestataire NOC certi é pour les 12 premiers mois, avec un objectif d'internalisation totale à 18-24 mois post-MEP, une fois les équipes formées et le Lead Architecte opérationnel.

Avantages : garantie immédiate du SLA, réduction du risque projet, délai respecté.

Limites : coût récurrent estimé à 8 000-12 000 €/mois, dépendance temporaire à un tiers.

Risque : transfert de connaissance à organiser dès M+6 pour ne pas créer de dépendance pérenne.

# PARTIE 3 — CONDUITE DU CHANGEMENT ET MISE EN PRODUCTION (C27)

## Analyse des Impacts Organisationnels

La transformation vers NEXA-CLOUD génère trois niveaux d'impact : Impact 1 — Fusion des équipes PRO-IT et NET-SOLUTIONS

Résistances potentielles : crainte de perte de poste, di érences de culture d'entreprise (infogérance vs cybersécurité), mé ance inter-équipes

Risques organisationnels : con its de gouvernance, silotage, perte de productivité pendant la transition

Impact sur les méthodes de travail : processus harmonisés à créer, outils communs à déployer

### Impact 2 — Évolution vers un modèle d'exploitation cloud

Résistances : équipes PRO-IT habituées au on-premise, réticences à apprendre IaC/Terraform

Risques : retards de déploiement si les équipes ne montent pas en compétences à temps

Impact : nouvelles pratiques DevOps à intégrer, n du modèle "maintenance physique"

### Impact 3 — Introduction de la supervision 24/7

Résistances : astreintes et horaires atypiques non anticipés par les collaborateurs

Risques : turn-over, épuisement, con its RH

Impact : organisation du travail à revoir (rotations, astreintes, contrats)

## Plan de Conduite du Changement

### Parties prenantes impactées :

| Partie Prenante | Imp act | Niveau de résistance estimé | Actions prioritaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipes techniques PRO-IT | Fort | Élevé | Formation IaC, accompagnement individuel |
| Équipes réseau NET- SOLUTIONS | Moy en | Moyen | Intégration culturelle, partage de pratiques |
| Direction NEXA-CLOUD | Faib le | Faible | Communication régulière, reporting KPI |
| Clients PRO-IT existants | Moy en | Faible | Communication proactive, garantie continuité |

Actions de communication interne :

    - Kick-o projet (M+1) : réunion plénière de lancement avec toutes les équipes, présentation de la vision NEXA-CLOUD

    - Newsletter mensuelle : bilan d'avancement envoyé à tous les collaborateurs

    - Ateliers de co-construction (M+2 à M+4) : ateliers inter-équipes pour dé nir les nouveaux processus ensemble

    - Sessions Q&A bi-mensuelles : espace d'expression et de réponse aux inquiétudes

### Dispositifs d'accompagnement des équipes :

Désignation de Champions du changement dans chaque équipe (ambassadeurs internes)

Coaching individuel pour les collaborateurs les plus résistants

Création d'un groupe de travail fusion réunissant des membres PRO-IT et NET-SOLUTIONS

## Organisation de la Mise en Production

### Étapes clés de la MEP :

| Étape | Timin g | Responsable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests d'intégration complets | M+5 sem.1 | Lead Architecte | Rapport de tests |
| Tests de charge (SLA 99,9%) | M+5 sem.2 | Équipe technique | Métriques uptime > 99,9% |
| Validation sécurité RGPD | M+5 sem.3 | DSI + DPO | Audit sign-o |
| Go / No Go nal | M+5 sem.4 | Comité Stratégique | Décision formelle |
| Bascule en production | M+6 sem.1 | Chef de Projet | MEP e ective |
| Communication clients | M+6 sem.2 | Direction commerciale | Annonce o cielle |

Modalités de validation Go / No Go :

Go : SLA mesuré ≥ 99,9%, zéro vulnérabilité critique, équipes formées, documentation livrée

No Go : Si l'un des critères ci-dessus n'est pas atteint → délai de 2 semaines supplémentaires maximum, puis arbitrage direction

### Modalités de coordination inter-équipes :

War room technique les 3 jours précédant la MEP  Astreinte de crise H24 pendant les 72h post-MEP  Plan de rollback documenté si incident critique

# PARTIE 4 — DÉVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE (C28)

## Diagnostic des Écarts de Compétences

À partir des annexes (Annexe 7 — Cartographie des compétences, Annexe 8 — Activités projet) :

| Compétence requise pour NEXA-CLOUD | Présenc e PRO-IT | Présence NET- SOLUTIONS | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure as Code (Terraform/Ansible) | ❌ Absente | ❌ Absente | Critiq ue |
| Architecture Cloud Privée (KVM, Proxmox, VMware) | ⚠ Partielle | ❌ Absente | Critiq ue |
| Supervision 24/7 / Monitoring (Zabbix, Prometheus) | ❌ Absente | ⚠ Partielle | Maje ur |
| Sécurité réseau & rewall | ❌ Absente | o Présente | o Acqui s |
| Virtualisation on-premise | o Présente | ❌ Absente | ⚠ Partie lle |
| DevOps / CI-CD | ❌ Absente | ❌ Absente | Critiq ue |

## Plan de Montée en Compétences

### Objectifs de formation :

Maîtriser Terraform et Ansible pour l'automatisation IaC  Acquérir les bases de l'architecture cloud privée

Opérer les outils de supervision (Zabbix / Prometheus / Grafana)  Comprendre les pratiques DevOps et CI/CD

### Plan de formation — Tableau de déploiement :

| Formation | Pro ls concernés | Modalité | Cale ndri er | Coût estim é |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terraform & Ansible fondamentaux | Équipes PRO- IT (6 pers.) | Externe certi ante | M+2 à M+3 | 18 000 € |
| Architecture Cloud Privée | Leads techniques (3 pers.) | Externe + e-learning | M+2 | 9 000 € |
| Supervision 24/7 (Zabbix/Promet heus) | Équipes mixtes (5 pers.) | Interne (Lead Architecte ) | M+3 à M+4 | 5 000 € |
| Sécurité Cloud & RGPD | Tous les collaborateur s (10 pers.) | E-learning | M+1 | 8 000 € |
| DevOps & CI/CD initiation | Équipes techniques (8 pers.) | Externe | M+3 | 20 000 € |

Total formation : ~60 000 € (cohérent avec le budget prévisionnel)

## Mesure de l'E cacité des Actions

| Indicateur | Description | Cible | Mes ure |
| --- | --- | --- | --- |
| Progression compétences techniques | % de collaborateurs ayant validé leur certi cation/formation | ≥ 80% | Fin M+ 4 |
| Capacité à respecter les SLA | Tests techniques de simulation SLA avant MEP | SLA ≥ 99,9% | M+ 5 |
| Autonomie technique avant MEP | Capacité des équipes à opérer sans prestataire externe | 100% des opérations critiques | M+ 6 |

  - Dynamique Managériale — 2 Rituels Proposés

### Rituel 1 — "Cloud Weekly" (Hebdomadaire)

Objectif : Renforcer la coordination technique entre les équipes fusionnées

Format : Réunion de 45 minutes chaque lundi matin, en présentiel ou visio

Contenu : Revue des tâches de la semaine, partage des blocages techniques, alternance de présentations courtes par les collaborateurs sur les nouvelles compétences acquises

Animateur : Lead Architecte Cloud & Automatisation en rotation avec Chef de Projet

### Rituel 2 — "Revue de Performance Collective" (Mensuel)

Objectif : Favoriser l'alignement et la performance collective, mesurer les progrès

Format : Réunion de 2h le dernier vendredi de chaque mois Contenu : Présentation des KPI du mois, reconnaissance des succès collectifs, identi cation des axes d'amélioration, moment de cohésion inter-équipes (PRO-IT + NET-SOLUTIONS) Animateur : Chef de Projet SI avec la Direction

# PARTIE 5 — RECRUTEMENT (C29)

## Justi cation du Besoin — Lead Architecte Cloud & Automatisation

### Écarts organisationnels et techniques identi és :

Absence totale de compétence IaC au sein des deux entités fusionnées (Annexe 7)

Impossibilité de déployer l'infrastructure NEXA-CLOUD dans les délais sans expertise cloud native

Besoin d'un référent technique pour piloter la formation des équipes en interne

### Exigences techniques du projet :

Architecture cloud privée multi-tenant : compétence non disponible en interne

Automatisation Terraform/Ansible : aucun pro l quali é dans les équipes actuelles

Supervision 24/7 (SLA 99,9%) : expertise nécessaire dès la phase de conception

### Contraintes calendaires :

Recrutement à naliser avant M+2 pour être opérationnel lors du déploiement (M+3 à M+4)

Sans ce recrutement, le délai de 6 mois ne peut être tenu

## Fiche de Poste — Lead Architecte Cloud & Automatisation

Intitulé du poste : Lead Architecte Cloud & Automatisation Entreprise : NEXA-CLOUD (fusion PRO-IT + NET-SOLUTIONS) Localisation : Région [à préciser selon localisation réelle de NEXA- CLOUD]

Type de contrat : CDI — Statut Cadre

Rémunération : 55 000 – 70 000 € brut annuel selon expérience Missions principales :

Concevoir et déployer l'architecture cloud privée NEXA-CLOUD  Piloter la mise en place des outils IaC (Terraform, Ansible, CI/CD)  Dé nir et implémenter la stratégie de supervision 24/7

Former et accompagner les équipes techniques (PRO-IT & NET- SOLUTIONS) à la montée en compétences cloud

Garantir la conformité technique avec les objectifs SLA de 99,9%  Participer aux instances de gouvernance du projet

### Compétences techniques attendues (Hard Skills) :

Maîtrise de Terraform et Ansible (IaC)

Expérience en architecture cloud privée (KVM, Proxmox, VMware vSphere ou OpenStack)

Compétences en supervision (Zabbix, Prometheus, Grafana)

Connaissance des architectures réseau et sécurité (VLAN, VPN,

rewalling)

Pratiques DevOps et CI/CD (Jenkins, GitLab CI, ou équivalent)  Connaissance RGPD et sécurité des données

### Compétences comportementales (Soft Skills) :

Leadership technique et pédagogie (formation d'équipes)

Communication transversale (lien entre équipes techniques et direction)

Adaptabilité et gestion du changement   Rigueur, autonomie, sens des priorités

### Positionnement dans la gouvernance :

Rattachement direct au Responsable des Opérations / Chef de Projet SI

Rôle = Réalisateur (R) sur tous les livrables techniques Membre permanent du Comité de Pilotage

## Processus de Sélection

### Étapes principales :

    - Publication de l'o re (M+1, sem. 1) : Di usion sur LinkedIn, APEC, Welcome to the Jungle, réseaux partenaires

    - Tri des candidatures (M+1, sem. 2) : Pré-sélection sur CV (compétences IaC obligatoires)

    - Entretien RH (M+1, sem. 3) : Validation des soft skills, motivation, adéquation culturelle

    - Entretien technique (M+1, sem. 3-4) : Évaluation des compétences techniques avec le Chef de Projet SI

    - Mise en situation professionnelle (M+1, sem. 4) : Étude de cas NEXA-CLOUD (proposition d'architecture et démarche IaC)

    - Décision nale & o re (M+2, sem. 1) 3 modalités d'évaluation :

Test technique écrit : QCM et questions ouvertes sur Terraform, Ansible, architecture cloud (durée : 1h)

Entretien technique approfondi : Questions sur des cas concrets liés au projet NEXA-CLOUD, discussion d'architecture

Mise en situation professionnelle : Présenter en 20 minutes une proposition d'architecture cloud privée pour NEXA-CLOUD avec une approche IaC

## Responsabilité Sociétale et Inclusion

### Adaptation aux candidats en situation de handicap :

Mise en accessibilité des locaux pour les entretiens (véri cation auprès du référent handicap)

Adaptation des modalités d'évaluation : temps supplémentaire pour les tests écrits si nécessaire, format alternatif (oral au lieu d'écrit) selon le handicap

Mention RQTH dans l'o re d'emploi : "À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés"

### Conformité aux principes d'égalité des chances :

Anonymisation des CV lors de la pré-sélection (suppression du nom, âge, photo)

Grille d'évaluation standardisée pour tous les entretiens (mêmes critères, même pondération)

Mixité du jury de recrutement (au moins un homme et une femme dans le panel)

### Alignement avec la démarche RSE de NEXA-CLOUD :

Le recrutement d'un Lead Architecte Cloud contribue à la montée en compétences des équipes en interne → réduction de la dépendance aux prestataires externes

Priorité donnée aux pro ls locaux/régionaux pour ancrer NEXA- CLOUD dans son territoire

Formation continue post-recrutement intégrée au plan de développement des compétences de l'entreprise

Document rédigé dans le cadre de l'Évaluation Certi ante — Bloc 4 : Pilotage de Projets et Conduite du Changement — 3iL Ingénieurs — Cas NEXA-CLOUD — Mars 2026